- 辽宁省2020年度中央财政林业改革发展资金绩效自评报告

报告单位：辽宁省林业和草原局

报告日期：2021年3月19日

- 辽宁省2020年度中央财政林业改革发展资金绩效自评报告

按照《财政部关于开展2020年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监﹝2021﹞2号）等要求，为加强和规范林业改革发展资金使用管理，强化预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益，辽宁省林业和草原局于2021年2月22 日-3月19日对辽宁省2020年度中央财政林业改革发展资金项目组织开展了绩效自评，现将有关情况报告如下：

- 一、绩效目标分解下达情况

- （一）中央下达本省预算和区域绩效目标情况

- 1.中央下达本省预算情况

- 按照《财政部关于提前下达2020年林业改革发展资金预算的通知》（财资环﹝2019﹞65号）及《财政部关于下达2020年林业改革发展资金预算的通知》（财资环﹝2020﹞40号），下达辽宁省2020年度林业改革发展资金预算104741.0万元。

- 2.区域绩效目标情况

辽宁省2020年度中央财政林业改革发展资金年度总体目标包括：

目标1：加强森林资源管护，落实纳入森林资源管护补助的天保工程区外森林管护，国家级公益林森林生态效益补偿；

目标2：推进大规模国土绿化，完成造林、森林抚育约束性指标任务，提升林木良种培育能力和林木良种使用率；

目标3：对15个国家级自然保护区开展能力建设；

目标4：开展湿地等生态保护体系建设，实施湿地生态效益补偿和湿地保护与恢复项目，实施林业科技推广示范项目18个，加强森林火灾预防和国家重点野生动植物保护。

- （二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

- 1.省内资金预算安排及分解下达

按照《关于提前下达2020年中央财政林业专项补助资金的通知》（辽财指环﹝2019﹞681号）、《关于下达2020年中央林业改革发展资金预算指标的通知》（辽财指环﹝2020﹞385号），辽宁省2020年度林业改革发展资金预算104741.0万元，分解下达各市101470.0万元；省直单位3271.0万元。

- 2.分解绩效目标情况

辽宁省2020年度中央财政林业改革发展资金分解下达的绩效目标包括：

目标1：通过森林生态效益补偿和天然林停伐补助，使公益林和天然林资源得到有效保护，森林生态功能大大增强；

目标2：提高良种质量和技术，为各项工程造林提供良种苗木；

目标3：增加森林面积，提升森林质量，带动林农增收，改善生态环境；

目标4：提高保护区和湿地管理能力，生态功能得到改善；

目标5：加强区域联防联治，有效预防和治理林业有害生物；

目标6：加大林业科技转换力度，为生态建设和产业发展提供支撑。

- 二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入与完成情况

- 1.资金投入情况

辽宁省2020年度中央财政林业改革发展资金预算104741.0万元，已按项目预算指标文分配下达各市及省直单位，项目资金拨付率100%。

- 2.资金执行情况

辽宁省2020年度中央财政林业改革发展预算资金104741.0万元，截止2020年12月31日，已拨付资金61990.8万元，预算执行率为60%。

- 3.资金管理情况

辽宁省2020年度中央财政林业改革发展资金主要用于森林资源管护、国土绿化、国家级自然保护区、湿地等生态保护方面，为加强和规范林业改革发展资金使用管理，提高资金使用效益，促进林业改革发展，财政部门及时将预算资金进行了分解下达，资金支付执行国库集中支付制度相关规定，符合政府采购及惠农补贴一卡通发放规定的，严格按照有关要求办理。各地在林业改革发展资金使用管理机制方面进行了积极创新，各级财政部门、林业和草原主管部门也加强了对资金申请、分配、使用、管理情况的监督，发现问题及时纠正。项目资金的使用严格执行《中华人民共和国预算法》、《财政部 国家林业和草原局关于印发<林业改革发展资金管理办法>的通知》（财资环﹝2020﹞36号）的相关规定。

各市及所属县（市、区）均能根据省局制定的项目年度绩效目标设定区域绩效目标，并制定绩效考评实施细则，对本部门的工作实施绩效管理。在项目组织实施中，开展调研、评估等有效管理措施，在项目完成后，及时总结、自评，形成项目总结报告、自评报告，特别是对存在的问题及原因进行分析，为下一步工作提供指导。各项转移支付分项负责人详见下表：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 2020年预算安排 | 负责单位/处室 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央森林生态效益补偿补助 | 51192.0 | 辽宁省天然林保护中心 | 刘以广 |
| 2 | 天然林保护管理补助 | 9022.0 | 辽宁省天然林保护中心 | 刘以广 |
| 3 | 造林补助 | 14000.0 | 生态处 | 满守刚 |
| 4 | 林木良种培育补助 | 1916.0 | 国有林场和种苗管理处 | 姜振华 |
| 5 | 森林抚育补助 | 6500.0 | 森林资源管理处 | 王树森 |
| 6 | 上一轮退耕地还生态林抚育补助 | 4802.0 | 省防护林中心 | 肖柏辉 |
| 7 | 湿地补助 | 4100.0 | 草原与湿地管理处 | 陈嘉 |
| 8 | 林业国家自然保护区补助 | 3000.0 | 自然保护地处 | 王喜武 |
| 9 | 林业有害生物防治补助 | 2983.0 | 辽宁省林业和草原有害生物防治检疫工作站 | 姜生伟 |
| 10 | 珍稀濒危野生动植物保护 | 750.0 | 野生动植物保护处 | 张育红 |
| 11 | 森林防火 | 535.0 | 防火处 | 周强 |
| 12 | 野生动物疫源疫病监测 | 200.0 | 辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心 | 姚飞 |
| 13 | 中央科技推广 | 1870.0 | 林业技术推广部 | 方勇 |
| 14 | 林业项目贷款贴息 | 3871.0 | 辽宁省林业发展服务中心财务审计部 | 李栋 |
| 合 计： |  | 104741.0 |  |  |

- （二）总体绩效目标完成情况分析

辽宁省2020年度中央财政林业改革发展资金项目区域绩效目标均已基本完成，具体包括：

目标1：已加强森林资源管护，落实纳入森林资源管护补助的天保工程区外森林管护，国家级公益林森林生态效益补偿；

目标2：已推进大规模国土绿化，完成造林、森林抚育约束性指标任务，提升林木良种培育能力和林木良种使用率；

目标3：已对12个国家级自然保护区开展能力建设；

目标4：已开展湿地等生态保护体系建设，实施湿地生态效益补偿和湿地保护与恢复项目，实施林业科技推广示范项目19个，加强森林火灾预防和国家重点野生动植物保护。

2020年中央财政林业改革发展资金项目分解绩效目标均已基本完成，具体包括：

目标1：通过森林生态效益补偿和天然林停伐补助，已使公益林和天然林资源得到有效保护，森林生态功能大大增强；

目标2：已提高良种质量和技术，为各项工程造林提供良种苗木；

目标3：已增加森林面积，提升森林质量，带动林农增收，改善生态环境；

目标4：已提高保护区和湿地管理能力，生态功能得到改善；

目标5：已加强区域联防联治，有效预防和治理林业有害生物；

目标6：已加大林业科技转换力度，为生态建设和产业发展提供支撑。

- （三）绩效指标完成情况分析

按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）及辽宁省财政厅《转发财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（辽财绩〔2020〕58号）要求，结合2020年中央财政林业改革发展资金区域绩效目标设置绩效评价指标，具体情况详见下表：

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 天保工程区外天然商品林森林资源 管护面积（万亩） | 589.79 | 589.79 |
|  |  |  | 国家级公益林管护面积（万亩） | 3471.47 | 3471.47 |
|  |  |  | 造林面积（万亩） | 70 | 70 |
|  |  |  | 森林抚育面积（万亩） | 65 | 65 |
|  |  |  | 政策到期上一轮退耕还生态林面积 | 240.07 | 184.8 |
|  |  | 质量指标 | 造林完成面积合格率 | ≥85% | 100% |
|  |  |  | 森林抚育质量合格率 | ≥90% | 90% |
|  |  |  | 森林火灾受害率 | ≤0.9‰ | 0.0092‰ |
|  |  |  | 主要林业有害生物成灾率 | ≤0.4% | 0.113% |
|  |  | 时效指标 | 天然林和国家级公益林管护 当期任务完成率 | ≥90% | 90% |
|  |  |  | 造林当期任务完成率 | ≥80% | 96% |
|  |  |  | 森林抚育当期任务完成率 | ≥80% | 100% |
|  |  | 成本指标 | 国有天然商品林停伐管护中央财政 补助标准（元/亩） | 10 | 10 |
|  |  |  | 集体和个人天然商品林停伐管护中央财政补助标准（元/亩） | 16 | 16 |
|  |  |  | 国有国家级公益林管护中央财政 补助标准（元/亩） | 10 | 10 |
|  |  |  | 集体和个人国家级公益林管护中央 财政补助标准（元/亩） | 16 | 16 |
|  |  |  | 林业贷款年贴息利率 | ≤3% | 3% |
|  | 效益 指标 | 社会效益指标 | 国家级公益林提供管护岗位（人） | 8000 | 12750 |
|  |  |  | 造林和森林抚育带动就业人数（人） | 260000 | 260000 |
|  |  | 生态效益指标 | 林业有害生物无公害防治率 | ≥80% | 98.98% |
|  |  |  | 森林、湿地生态系统生态效益发挥 | 明显 | 明显 |
|  |  | 可持续影响指标 | 森林、湿地、荒漠生态系统功能 改善可持续影响 | 明显 | 明显 |
|  |  |  | 林业产业健康稳定发展可持续影响 | 明显 | 明显 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 林区职工、周边群众满意度 | ≥80% | 85% |

通过对全省各市、县（市、区）及省直单位提供的绩效评价相关资料的查阅、统计、汇总及分析，采用定量评价与定性评价相结合的评价方法，辽宁省2020年度中央财政林业改革发展资金绩效评价得分97分，综合评价等级为优。各项评价指标得分如下：

| 绩效指标 | 指标分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 预算执行率 | 10 | 8 |
| 产出指标 | 50 | 49 |
| 效益指标 | 30 | 30 |
| 满意度指标 | 10 | 10 |
| 总得分 | 100 | 97 |

- 1.预算执行率

该指标分值10分，自评得分8分。辽宁省2020年度中央财政林业改革发展资金预算104741.0万元，截止2020年12月31日，已拨付61990.8万元，预算执行率为60%。

- 2.产出指标

- （1）数量指标

该指标分值15分，自评得分14分，扣分原因：政策到期上一轮退耕还生态林面积实际完成值低于年度目标值。辽宁省2020年度林业改革发展资金共设置5个数量指标，其中：天保工程区外天然商品林森林资源实际完成管护面积589.79万亩（年度目标值589.79万亩）；国家级公益林实际完成管护面积3471.47万亩（年度目标值3471.47万亩）；实际完成造林面积70万亩（年度目标值70万亩）；实际完成森林抚育面积65万亩（年度目标值65万亩）；实际完成政策到期上一轮退耕还生态林面积184.8万亩（年度目标值240.07万亩）。

- （2）质量指标

该指标分值12分，自评得分12分。辽宁省2020年度林业改革发展资金共设置4个质量指标，其中：实际完成造林完成面积合格率96%（年度目标值≥85%）；森林抚育质量合格率90%（年度目标值≥90%）；森林火灾受害率0.0092‰（年度目标值≤0.9‰）；主要林业有害生物成灾率0.113%（年度目标值≤0.4%）。

- （3）时效指标

该指标分值9分，自评得分9分。辽宁省2020年度林业改革发展资金共设置3个时效指标，其中：天然林和国家级公益林管护当期任务完成率90%（年度目标值≥90%）；造林当期任务完成率100%（年度目标值≥80%）；森林抚育当期任务完成率100%（年度目标值≥80%）。

- （4）成本指标

该指标分值14分，自评得分14分。辽宁省2020年度林业改革发展资金共设置5个成本指标，其中：国有天然商品林停伐管护中央财政实际补助标准10元/亩（年度目标值10元/亩）；集体和个人天然商品林停伐管护中央财政实际补助标准16元/亩（年度目标值16元/亩）；国有国家级公益林管护中央财政实际补助标准10元/亩（年度目标值10元/亩）；集体和个人国家级公益林管护中央财政实际补助标准16元/亩（年度目标值16元/亩）；林业贷款实际年贴息利率3%（年度目标值≤3%）。

- 3.效益指标

- （1）社会效益指标

该指标分值10分，自评得分10分。辽宁省2020年度林业改革发展资金共设置2个社会效益指标，其中：国家级公益林实际提供管护岗位人数12750人（年度目标值8000人）；造林和森林抚育实际带动就业人数260000人（年度目标值260000人）。森林资源管护项目的实施，提高了当地百姓的森林保护意识、提高了管护人员积极性，从而有效改善了森林生态环境；造林及森林抚育项目的实施提高了森林覆盖率，优化了林分结构；林木良种项目的实施提高了当地农业生产总值，优化了林木品种；生态保护体系建设项目的实施，保护了原始的湿地生态环境,为野生动物的栖息与繁殖提供了良好的条件，维护了当地生态的多样性发展；林业科技成果的熟化，将科技成果转化为生产力，有效带动了当地经济发展，增加林农就业岗位，提高了当地人民的生活水平与文明意识，项目产生了较好的社会效益。

- （2）生态效益指标

- 该指标分值10分，自评得分10分。辽宁省2020年度林业改革发展资金共设置2个生态效益指标，其中：林业有害生物无公害防治率98.98%（年度目标值≥80%），森林、湿地生态系统生态效益发挥作用明显。项目的实施有效提升了国家级公益林及省级公益林的管护能力，提高了大众生态文明意识，森林资源质量得以提升；森林抚育促进了调节幼林生长发育与环境条件，减少杂草、杂灌与幼苗间的营养竞争，提高种植成活率，稳定森林生态系统；造林项目扩大了我省森林覆盖率，改善了生态环境；珍稀濒危野生动植物的保护对增加物种多样性、维护群落稳定性起到促进作用，项目生态效益显著。

林业有害生物防治项目实施促进了林业有害生物防治能力的稳步提升、森林健康发展、防治作业面积继续增大、无公害防治比率逐年提高，有效保护了森林生态安全；对实现林业有害生物的实时监测、及时预警、有效封锁和科学除治，遏制松材线虫病等林业有害生物异地传播、扩散和严重危害，及时防控起到了积极促进作用；并且降低了林业有害生物灾害事件的发生，遏制了重大林业有害生物扩散蔓延趋势，降低了林业有害生物对森林健康的威胁，为推进绿色发展，建设美丽辽宁做出了重要贡献。

2020年开展湿地保护与恢复项目8个、湿地生态效益补偿项目1个。通过对退化湿地开展修复，湿地退化和岛屿化趋势得到减缓，湿地环境和湿地生物多样性得到有效恢复，湿地生态质量得到提高，湿地生态功能得到提升，重要物种栖息地得到恢复。同时全省湿地保护管理能力和监测水平得到提高，湿地资源得到进一步保护，湿地周边群众对湿地保护的积极性和参与意识增强，湿地生态功能得到改善，有效地推动了湿地保护事业的健康发展，促进了湿地生态旅游的发展和当地农民的增收。

- （3）可持续影响指标

该指标分值10分，自评得分10分。辽宁省2020年度中央财政林业改革发展资金共设置2个可持续影响指标，其中：森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续和林业产业健康稳定发展可持续影响明显。本项目响应了国家提出的“绿水青山就是金山银山”理念；保障森林生态安全，建设生态文明，实现人与自然和谐共生，是一项惠及广大林农的政策，是各级政府的长期任务。

- 4.满意度指标

该指标分值10分，自评得分10分，辽宁省2020年度中央财政林业改革发展资金项目服务对象比较满意，林区职工、周边群众满意度较好。通过对该项目的绩效考核，我们认为林业改革发展专项资金项目立项依据充分，预定目标明确、合理，项目实施使我省国家级公益林和天然林资源得到有效保护，在增加森林面积、优化森林结构，提升森林质量等方面产生了较好的效果，有效带动了林农增收；通过专项治理与区域间联防联治相结合、科学制定防治规划，提高了对森林有害生物的防控和应急救灾能力，有效防范林业有害生物的发生和危害，最大限度的减轻病虫害损失，有效改善了我省的生态环境；通过专项整治工作和深入到户的宣传普法行动，持续维护林区建设成果，保护了森林资源稳定发展及野生动植物的生存环境，维护了林区治安稳定。

- 三、下一步改进措施

加强学习，对林业发展改革资金政策学深学透，全面准确掌握政策的实质和核心要义。加快项目实施进度，改进验收方法，按月或按季度调度各地林业项目，进一步加快资金拨付进度，不断强化资金监管，充分发挥专项资金的支持作用，保障各项目的顺利实施，并严把项目工程质量关，确保项目按时发挥生态效益，切实促进产业发展。

- 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

在本次绩效自评工作中我们规范实施工作程序，并在此基础上采用定性分析与定量评价相结合的方法，认真完成了我省2020年度林业改革发展资金绩效自评工作，该项目自评得分97分，评价结果具有较强的实用性和参考性。我省将以此次绩效自评工作为指引，积极探索和建立与预算管理相结合的评价机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益，以绩效自评结果为导向实现公共服务市场化。优化资金使用效率，降低服务成本，并根据相关要求公开绩效自评结果，自觉接受社会监督，同时加强绩效自评结果应用，将绩效自评结果作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据，绩效自评结果将作为完善林业改革发展资金政策、改进管理以及下一年度预算申请、安排、分配的重要依据，并建立绩效评价结果反馈和应用机制。本次自评结果除上报上级相关部门外，同时将在门户网站公开。

- 五、其他需要说明的情况

一是恳请国家加大对辽宁林业有害生物防治补助力度。辽宁是我国北方的重要生态屏障，关乎国家生态安全。同时辽宁是松材线虫病、松毛虫等重点林业有害生物灾害多发区，2020年用于林业有害生物防治资金达3000万元，2021年将继续加大投入力度。

二是恳请国家加大对我省植树造林补助力度。辽宁是造林大省，十分重视国土绿化工作，近年来植树成活率和植被覆盖率一直呈增长态势。2021年计划植树造林40万亩，申请中央财政资金2亿元。

- 附件：林业改革发展资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

辽宁省林业和草原局

- 2021年3月19日