辽宁省2019年草原监测工作实施方案

为推进生态文明建设，完成2019年全省草原监测工作，明确各项草原监测任务要求，保障监测工作科学规范实施，促进全省草原综合植被盖度目标值的达成，按照国家林业和草原局2019年草原工作要点和我省草原生态保护建设需要，制定本方案。

一、工作目标

（一）完成国家安排的草原监测调查任务。

（二）对我省草原生态保护建设成效进行年度监测和评价。

（三）对我省2019年草原综合植被盖度指标进行评价。

（四）编制我省2019年草原监测报告。

二、监测内容

全省草原监测任务包括草原资源与生态监测、关键期物候监测、辽西北草原沙化治理成效监测、草原生态补奖实施成效监测、退牧还草成效监测、国家级草原固定点动态监测和草原综合植被盖度监测等，具体任务量见附表1。

（一）草原资源与生态监测

草原资源与生态监测即我省从2005年开始的常规监测，包括草原植被生长盛期样地样方监测、农牧户补饲调查、全县（市）补饲调查和草原“三化”调查等4项内容。监测调查方法按《全国草原监测技术操作手册》（见附件1）。

1.生长盛期样地样方监测。对草原样地基本特征和样方植物群落指标进行监测，填写《草原监测样地基本特征调查表》（附表2）和《草原样方调查表》（附表3），调查时间按当地水热条件，在7月下旬至8月下旬择机开展，尽量在草原植被生长最茂盛的时间进行,以便观测到年度最大值。

2.农牧户补饲调查。选取典型农牧户调查了解草原承包、人工草地生产、草食家畜生产及补饲情况。

3.县（市）补饲调查。调查统计上年末全县（市）草食家畜存出栏及补饲情况，可用相关部门统计数据。

4.草原“三化”调查。调查当前全县（市）草原退化、沙化和盐渍化分布区域、程度及面积情况。重点调查往年草原“三化”变化情况。

（二）关键期物候监测

各有关监测县（市），在草原植被返青、生长和枯黄3个物候时期，按年度定期、定点开展地面观测，及时掌握草原植被生长情况，重点监测旱涝灾害对草原植被的影响。

1.草原返青期调查。按当地水热条件，从4月下旬开始观测草原植被返青率，达到50%返青率时为当地返青期，填写草原返青期调查表（附表4）。调查方法按照《草原返青监测方法》（见附件2）。

2.生长期监测。6-8月每月开展1次草原植被长势定位拍照调查，记录相应的盖度、高度、产草量，用于全省草原植被长势监测评价。可与固定点动态监测相结合。调查评价方法按照《草原植被长势监测评价方法》（见附件3）。

3.枯黄期监测。参照往年草原植被枯黄时期，定时定位拍摄草原植被枯黄期照片3张，每次于同一角度取景，用于长期对比。可与固定点动态监测相结合。

（三）辽西北草原沙化治理成效监测

由义县、彰武县、阜蒙县、北票市、凌源市、朝阳县、建平县、喀左县和建昌县等辽西北草原沙化治理工程县（市）于草原植被生长盛期开展此项监测工作。各县（市）在工程区和对照区分别进行样地样方观测，拍摄各样地景观照、样方俯视照和工程效果照10张。监测方法按照《辽西北草原沙化治理工程效果监测技术规程》（见附件4）

（四）草原生态补奖政策实施成效监测

落实草原生态补奖政策的阜蒙县、彰武县、北票市、喀左县和建平县于草原植被生长盛期开展此项监测工作。观测方法参照常规监测方法。

1. 草原禁牧成效监测。对草原禁牧区开展样地样方定期、定点观测。每县10个样地，样地位置长期不变。拍摄各样地景观照、样方俯视照和政策效果照10张。监测区域重叠时，可与草原沙化治理工程成效监测相结合。

2. 人工草地建设成效监测。对人工种草苜蓿样地进行1-3次的定期、定点测产。每县10个样地，每个样地设置3个测产样方，单个样方1m2。拍摄各样地景观照和政策效果照10张。

（五）退牧还草成效监测

由彰武县于草原植被生长盛期开展此项监测工作。对退牧还草区开展样地样方定期、定点观测。样地位置长期不变。拍摄样地景观照和样方俯视照。监测方法参照《辽西北草原沙化治理工程效果监测技术规程》。

（六）国家级草原固定点监测

由义县、阜蒙县、彰武县、北票市、凌源市、朝阳县、喀左县、建平县和建昌县等已建成国家级草原固定监测点的地区开展此项监测工作。主要观测项目在常规观测区、永久观测区和辅助观测区进行，但永久观测区不测产草量。每月观测1-2次，每次观测均要拍摄群落景观照，拍照在标识桩处，并设置标有监测点编号、地名、观测区名称和观测时间标识牌。土壤有关指标测试，鼓励有条件地区开展。其他社会经济指标调查可结合常规监测进行。监测方法按照《辽宁省国家级草原固定监测点监测方案》（见附件5）。

（七）草原综合植被盖度估算

草原综合植被盖度已纳入生态文明建设目标评价考核指标体系，省林草局拟将该项指标分解到各市，各地应加强对监测样地植被盖度监测调查，确保结果真实有效。盖度观测估算方法按照《草原综合植被盖度监测技术规程（试行）》（见附件6）。

三、数据报送

（一）草原资源与生态监测

各有关县（市）登录“全国草原监测信息报送管理系统”，网址为http://124.205.185.85/gms/，于9月10日之前将常规监测数据填录到“盛期地面调查”—“非工程样地”中，将补饲调查数据填录到“补饲调查”中，将草原“三化”面积和分布调查数据填录到“生态环境调查”中，并核对上报。

（二）关键期物候监测

1.返青期调查。各有关县（市）登录“全国草原监测信息报送管理系统”，于5月20日之前将返青期调查数据填录到“返青期调查”中，并核对上报。

2.生长期监测。各有关县（市）登录“全国草原监测信息报送管理系统”，于每月25日之前将本月植被长势监测数据填录到“植被长势调查”中，并核对上报。

3.枯黄期期调查。各有关县（市）登录“全国草原监测信息报送管理系统”，于10月20日之前将枯黄期监测数据填录到“枯黄期调查”中，并核对上报。

（三）辽西北草原沙化治理成效监测

各有关县（市）整理好工程区和对照区样地样方调查统计表格和工程效果照（监测样地样方照片自行妥善保存），于9月30日之前发送至省林业发展服务中心草原保护部电子邮箱（lngrassland@163.com），用于总体统计分析。

（四）草原生态补奖政策实施成效监测

各有关县（市）整理好项目区样地样方调查统计表格和政策效果照（监测样地样方照片自行妥善保存），于9月30日之前发送至省林业发展服务中心草原保护部电子邮箱。

（五）退牧还草成效监测

各有关县（市）整理好项目区样地样方调查统计表格和政策效果照（监测样地样方照片自行妥善保存），于9月30日之前发送至省林业发展服务中心草原保护部电子邮箱。

（六）国家级草原固定点监测

各有关县（市）登录“全国草原监测信息报送管理系统”，于每月10日之前将上月的1-2次监测数据填录到“固定点监测”中，并核对上报。

（七）草原综合植被盖度估算

各有关县（市）于9月20日之前将草原植被盖度数据发送至省林业发展服务中心草原保护部电子邮箱。

四、工作要求

（一）精心组织

各有关县（市）根据本方案内容，结合实际情况制定本地草原监测工作实施方案，认真组织、落实到位，保持监测人员稳定，保证各项监测工作进度和数据信息质量。

（二）加强培训

将本方案内容向参加监测工作的有关技术人员传达，并进一步加强技术人员指导，有针对性地解决监测操作错误和不规范等问题，重点提高实际操作技能和监测数据统计水平。

（三）全面完成

按本方案要求完成监测任务，特别是国家级半牧县（市）监测任务较多，容易发生遗漏。在数据报送期间保证监测数据的完整和规范，按照时间节点要求，及时报送有关数据和照片，编制年度监测报告或总结。

（四）规范保存

把所有草原监测数据和照片整理到一起，按照规范建档方式保存，由专人按年度管理。发生人员变动时，做好相关档案的交接。

附件：1.全国草原监测技术操作手册

2.草原返青监测方法

3.草原植被长势监测评价方法

4.辽西北草原沙化治理工程效果监测技术规程

5.辽宁省国家级草原固定监测点监测方案

6.草原综合植被盖度监测技术规程

附表1

辽宁省各县（市）草原监测任务表

| 市名称 | 县名称 | 草原资源与生态监测 |  |  |  | 关键期物候监测 |  |  | 沙化治理成效监测（个） | 生态补奖政策成效监测（个） |  | 退牧还草成效监测（个） | 国家级固定点监测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 样地样方调查 | 补饲调查(户) | 补饲调查(县) | “三化”调查 | 返青期期调查 | 生长期监测 | 枯黄期调查 |  | 天然改良 | 人工草地 |  |  |
| 沈阳市 | 康平县 | 5 | 5 | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 鞍山市 | 岫岩县 | 3 | 5 | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本溪市 | 本溪县 | 3 | 5 | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锦州市 | 义 县 | 5 | 20 | √ | √ | √ | √ | √ | 14 |  |  |  | √ |
|  | 凌海市 | 3 | 5 | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阜新市 8 | 阜蒙县 | 17 | 25 | √ | √ | √ | √ | √ | 17 | 10 | 10 |  | √ |
|  | 彰武县 | 15 | 25 | √ | √ | √ | √ | √ | 14 | 10 | 10 | 1 | √ |
| 盘锦市 | 盘锦市 | 3 | 5 | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 朝阳市 | 北票市 | 10 | 25 | √ | √ | √ | √ | √ | 17 | 10 | 10 |  | √ |
|  | 朝阳县 | 10 | 20 | √ | √ | √ | √ | √ | 14 |  |  |  | √ |
|  | 喀左县 | 10 | 25 | √ | √ | √ | √ | √ | 14 | 10 | 10 |  | √ |
|  | 凌源市 | 10 | 20 | √ | √ | √ | √ | √ | 14 |  |  |  | √ |
|  | 建平县 | 15 | 25 | √ | √ | √ | √ | √ | 17 | 10 | 10 |  | √ |
| 葫芦岛市 | 建昌县 | 3 | 20 | √ | √ | √ | √ | √ | 14 |  |  |  | √ |
| 合 计 |  | 112 | 230 | 14 | 14 | 11 | 9 | 9 | 135 | 50 | 50 | 1 | 9 |

附表2

草原监测样地基本特征调查表

样地号：                        调查日期：        年       月     日         调查人：

| 样地所在行政区 |  |  | 县（市） 乡（镇） 村（组） |  |  |  |  |  | 建成时间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程类型 |  |  | 补播牧草品种 |  |  |  |  | 具有灌木和高大草本 |  |  | 有/无 |  |
| 草 地 类 |  |  | 草 地 型 |  |  |  |  | 景观照片编号 |  |  |  |  |
| 地型地貌 -20 | 平原（ ）、山地（ ）、丘陵（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 坡 向 | 阳坡（ ）、半阳坡（ ）、半阴坡（ ）、阴坡（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 坡 位 | 坡顶（ ）、坡上部（ ）、坡中部（ ）、坡下部（ ）、坡脚（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土壤质地 | 砾石质（ ）、沙土（ ）、壤土（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生 长 季 降 水 量 | 4月 | 5月 |  | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 |  | 10月 |  | 全年 |

附表3

县（市）草原监测样方调查表

-21-

| 样方编号 |  | 照片编号 |  | 样方定位 | 经度： 纬度： 海 拔： |  |  | 样方面积 | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 草本、半灌木及矮小灌木 | 样方设置 | 植被盖度（%） | 植物种数 | 主要植物名称 | 平均高度（cm） | 产草量（g） |  | 平均产草量折算（kg/hm2） |  |
|  |  |  |  |  |  | 鲜重 | 风干重 | 鲜重 | 风干重 |
|  | 样方1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 样方2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 样方3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灌木及高大 灌木 | 株丛类别 | 丛径（cm） | 丛数 | 标准重量（g） | 平均高度（cm） | 植物种数 | 主要植物 名称 | 平均产草量折算（kg/hm2） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 鲜重 | 风干重 |
|  | 大株丛 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中株丛 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小株丛 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 植被总盖度（%） |  | 总平均高度（cm） |  | 总产草量 | 鲜重 （kg/hm2） |  | 风干重 （kg/hm2） |  |  |

附表4

草原返青监测调查表

调查单位：　　　　　　　　   　　　　　调查人：

| 调查日期 （年-月-日） |  | 地点 |  | 草原类型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地貌及利用方式 |  | 样地编号 |  | 景观照片 编号 (注明日期) |  |
| 经纬度 |  | 海拔（米） |  |  |  |
| 样方编号 | 返青率 （%） |  | 俯视照片编号 (注明日期) |  |  |
| 返青主要牧草种类 （2-3种） |  |  |  |  |  |
| 推算50%返青率日期 （年-月-日） |  |  |  |  |  |
| 与常年/上年比较 (提前/推迟天数) |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

附件1

全国草原监测技术操作手册

为规范全国草原资源与生态监测工作，统一草原地面数据采集和入户访问调查的流程，特编写本操作手册。

一、前期准备

前期准备是做好监测工作的基础，前期准备阶段的主要工作有：

（一）明确责任机构开展草原监测的省（区、市）要落实专门的组织机构和责任人，各省（区、市）的草原监测职能部门具体负责本省（区、市）监测工作的组织和协调。开展草原监测工作的部门，要具体落实责任单位和相关工作人员。

（二）成立技术组各省（区、市）要根据监测工作的需要，成立由草原等相关专业、有一定理论和实践经验的技术人员参加的技术组，负责本省（区、市）监测工作的技术指导。

（三）制定工作计划 各省（区、市）根据年度全国草原监测实施方案的要求，结合本省（区、市）的工作任务，制定具体工作计划。

（四）确定调查路线和布点区域根据农业部草原监理中心下达的样地任务及选择原则，在认真分析和全面了解本省（区、市）草原植被分布特征的基础上，划定样地选择区域，可先确定到县（旗）。

（五）组建地面调查小组为完成地面调查任务，组建若干个地面调查小组，按确定的调查路线和样地布点区域，分别开展地面数据采集和访问调查。每组一般不少于4人，且有一名草业科学专业的技术人员。

（六）开展技术培训为保证监测工作顺利完成，省级监测职能部门应组织参加调查的人员进行必要的培训。可以集中组织，也可以先培训小组长，再由小组长对组内人员进行培训。

（七）收集有关资料自然条件概况，包括全省草原资源、气候、地貌、土壤等方面的情况；社会经济概况，包括人口、农牧业产值、土地利用情况等；畜牧业生产概况，包括畜群结构、饲养方式、草原建设、饲料来源等；自然与生物灾害发生情况等。

（八）物资准备每个调查小组需准备以下器材：1平方米样方框2个、刻度测绳1个、卷尺1个、剪刀2-3把、枝剪2把、便携式天平1个、野外记录本4个、铅笔4支、橡皮1块、卷笔刀1个、GPS1台、数码相机1台、计算器1个、样品袋（25×30cm，若干）、标本夹、标签（若干）、地形图、草原资源图、调查表格、生活用品（常用药品等）、交通工具，有条件的地方可准备卫星影像图。

二、样地设置

样地应选择在相应群落的典型地段。样地内要求生境条件、植物群落种类组成、群落结构、利用方式和利用强度等具有相对一致性；样地之间要具有异质性，每个样地能够控制的最大范围内，地貌、植被等条件要具有同质性，即地貌以及植被生长状况应相似。草原植被样地面积应不小于100公顷，荒漠植被样地面积可适当扩大，在此范围内设置样条和样方。此外还要考虑交通的便利性。

样地的设置原则是：

（一）所选样地要具有该类型分布的典型环境和植被特征，植被系统发育完整，具有代表性。

（二）样地选择中，应考虑主要草地类型中优势种、建群种在种类与数量上变化趋势与规律。例如草原沙化、退化监测样地设置应能反映出梯度变化趋势。

（三）山地垂直带上分布的不同草原类型，样地应设置在每一垂直分布带的中部，并且坡度、坡向和坡位应相对一致。

（四）对隐域性草原分布的地段，样地设置应选在地段中环境条件相对均匀一致的地区。草原植被呈斑块状分布时，则应增加样地数量，减小样地面积。

（五）对于利用方式不同及利用强度不一致的草原，应考虑分别设置样地，如割草地、放牧场、季节性放牧场、休牧草场、禁牧草场、有不同培育措施的草场、存在不同利用强度的草场等，力求全面反映草原植被在不同利用状况下的差异。

（六）进行草原保护建设工程效益监测时，要同时选择工程区内样地和工程区外样地进行监测，其他条件如地貌、土壤和原生植被类型均需尽量保持一致。

（七）当草原的利用方式或培育措施发生变化时，及时选择新的与该样地相对应的对照样地，以监测上述变化造成的影响。

（八）样地一般不设置在过渡带上。

三、样方设置

样方是能够代表样地信息特征的基本采样单元，用于获取样地的基本信息。

（一）设置原则

1、样方设置在样地内。

2、沿任意方向每隔一定距离设置一个样方。选定第一个样方后，按一定方向、一定距离依次确定第二个、第三个等等。样方设置既要考虑代表性，又要有随机性。样方之间的间隔不少于250米，同一样方不同重复之间的间隔不超过250米。

3、如遇河流、建筑物、围栏等障碍，可选择周围邻近地段草原类型相同、利用方式和环境状况基本一致，具有与原定点相同代表性的地点进行采样。

4、为获得最接近真实的生物量，在被调查的样地内，尽量选择未利用的区域做测产样方。

5、退牧还草工程项目监测，要在工程区围栏内、外分别设置样方，进行内、外植被的对比分析。内、外样方所处地貌、土壤和植被类型要一致。不同组的对照样方尽量分布在不同的工程区域。

（二）样方种类

1、草本、半灌木及矮小灌木草原样方

样地内只有草本、半灌木及矮小灌木植物，按表2上半部内容进行调查。布设样方的面积一般为1m2，若样地植被分布呈斑块状或者较为稀疏，应将样方扩大到2-4 m2。草本、半灌木及矮小灌木的高度：一般草本为80cm以下、半灌木及矮小灌木为50cm以下（且不形成大株丛）。

2、具有灌木及高大草本植物草原样方

样地内具有灌木及高大草本植物，且数量较多或分布较为均匀，则按表2内容进行调查，布设样方的面积为100m2。高大草本的高度一般为80cm以上，灌木高度一般在50cm以上。这些植物通常形成大的株丛，有坚硬而家畜不能直接采食的枝条。如果灌木或高大草本在视野范围内呈零星或者稀疏分布，不能构成灌木或高大草本层时，可忽略不计，只调查草本、半灌木及矮小灌木。

（三）样方形状

样方一般为正方形、长方形或圆形。对于具有灌木及高大草本类植物的平坦草原，样方可为正方形（10m×10m）。对于具有灌木及高大草本类植物的山坡地草原，也可为长方形（20m×5m），沿坡纵向设置。也可取半径为5.65米的圆形样方。

（四）样方数量

一般情况下，一个样地内，不少于3个样方。面积大、地形复杂、生态变异大，应多设样方。灌木及高大草本类植物的草原，样地内可只设置一个100m2的样方，不做重复。

四、样地基本特征调查

样地基本特征按表1内容填写。

（一）样地号 以省（区、市）的县（旗）为单位，按样地选择顺序依次编号，同一个县（旗）内，样地号不得重复。标准编号示例：如辽宁彰武－001，以此类推。

（二）样地所在行政区 标明样地所在省、县、乡、村。

（三）草地类型指样地所在区域的草原类型。按中国草地类型分类系统中确定的类和型的名称分别填写。类指大类，如温性草甸草原；型指最基本的分类单元，如：温性草甸草原平原丘陵线叶菊型，也可直接写成：线叶菊、贝加尔针茅、羊草（参与命名的优势种植物至少2-3种）。

（四）景观照片编号 在样地调查中，需要同时拍摄样地所在区域最有代表性的景观照片1张，并应对照片进行对应样地的同名编号。景观照是指最能反映样地周围特征景物的照片。

（五）草原保护建设工程记载草原保护建设工程有无、工程类型和建成时间等基本情况。

（六）地貌通常分为平原、山地、丘陵、高原、盆地等类型，各种地貌类型的判断依据如下：

[平原] 地势漫平，高差很小的广阔的平坦地面，海拔一般在200m以下，相对高差在50m左右。

[山地] 按海拔高度、相对高度和坡度来确定，包括下列情况：海拔>3000m，相对高度在>1000m的陡峭山坡；海拔为1000m～3000m，相对高度为500m～1000m的山坡；海拔为500m～1000m，相对高度200m～500m的平缓山坡，与丘陵无明显界线。

[丘陵] 海拔高度<500m，相对高度<200m，坡度较小。

[高原] 海拔>200m的平原地貌。

[盆地] 指周围被山岭环绕，中间地势低平，似盆状地貌。

（七）坡向 分为阳坡（坡向向南）、半阳坡（坡向向东南）、半阴坡（坡向西北）、阴坡（坡向向北）。

（八）坡位 分坡顶、坡上部、坡中部、坡下部、坡脚。

（七）、（八）仅在地形为山地或丘陵时填写。

（九）土壤质地土壤的固体部分主要是由许多大小不同的矿物质颗粒组成，矿物质颗粒的大小相差悬殊，且在不同土壤中占有不同的比例，这种大小不同的土粒的比例组合叫土壤质地。一般分为以下几种类型：

[砾石质] 土壤中砾石含量超过1%时的土壤。

[沙土] 土壤松散，很难保水，无法用手捏成团，用手捏时有很重的沙性感，并发出沙沙声。

[壤土] 土壤孔隙适当、通透性好、保水性好，湿捏无沙沙声，微有沙性感，用手成团后容易散开。

[粘土] 土壤颗粒小、通透性差、水分不易渗透、容易积水，用手捏成团后不易散开。

（十）地表特征主要包括枯落物、覆沙、土壤侵蚀状况等情况，具体判断方法如下：

[枯落物情况] 主要指地表有无枯枝落叶覆盖。

[覆沙情况] 主要指由于风积作用使表层土壤从一地移动到另一地后在地表造成的沙土堆积。[盐碱斑] 在土壤盐碱化地区，要填写地表有无碱斑和龟裂情况。

[裸地面积比例] 裸地面积所占比例的估测，主要用于草原退化、沙化、盐渍化、石漠化状况的判别。

[土壤侵蚀情况] 指由于自然或人为因素而使表层土壤受到破坏的情况。地表有无土壤侵蚀主要通过调查区域是否有植物根系裸露、表层土壤是否移动或流失、有无岛状沙丘、有无雨水冲刷痕迹等判断。

侵蚀原因：一般在降雨量较少的西北草原地区，有植物根系裸露或表层土壤有移动痕迹为风蚀；坡度在中坡以上地区或低洼地带，有雨水冲刷痕迹为水蚀；居民点、工矿企业附近，地表裸露面积比例较大、且地表多沙砾石，一般为人为活动所致；地表多牲畜粪便和有蹄类动物践踏痕迹，且地表多沙砾石覆盖、裸地比例较大，植物高度、盖度明显下降，一般为超载过牧所致。侵蚀原因以本省区实际情况判断。

（十一）水分条件主要填写样地所在地区，地表有无季节性水域和当地气象台站记载的年平均降雨量。

（十二）利用方式草原利用方式的具体信息要通过对当地牧民或专业人员的访问获得，主要分为以下几种：

[全年放牧] 全年放牧利用。

[冷季放牧] 北方一般指冬季和春季放牧，南方一般指冬季放牧。

[暖季放牧] 牧草生长季节放牧。

[春秋放牧] 春季和秋季放牧。

[禁牧] 全年不放牧。

[打草场] 用于刈割的非放牧草地。

（十三）利用状况指草原上家畜放牧和人类活动情况。利用状况以目视和调查为准。

[未利用] 指没有被放牧或打草利用的草原。

[轻度利用] 放牧较轻，对草地没有造成损害，植被生长发育状况良好。

[合理利用]草原利用合理，草畜基本平衡，植物生长状况优良。

[超载] 指草原被过度利用，草原载畜量超过草畜平衡规定，幅度小于30％，草地有退化迹象，群落的高度盖度下降，多年生牧草比例减少。

[严重超载] 指草原被重度利用，草原家畜超载幅度大于30%，草原退化现象严重，草群高度盖度明显下降，优良牧草比例明显减少，一年生或者有害植物增加。

（十四）综合评价为便于综合评判草原的质量，本手册将草原质量大体分为以下3个级别。

[好] 草原生态系统结构完整，植物种群组成未发生明显变化,植被盖度较高，草原退化、沙化、盐渍化不明显。

[中] 草原植被盖度和产草量降低，表土裸露, 土壤发生盐渍化。适口性好和不耐踩踏的牧草品种减少,适口性差和耐踩踏的牧草品种增加，主要组成种群为矮化杂草以及耐践踏的灌丛。

[差] 植被盖度和产草量明显降低，表土大面积裸露, 土壤盐渍化严重。可食牧草几乎消失,主要组成种群为可食性差的牧草及一年生杂草。

五、草本、半灌木及矮小灌木草原样方调查

样地内只有草本、半灌木及矮小灌木植物，没有灌木和高大草本植物时，只调查表2上半部内容，并认真填写。

（一）样方编号 指样方在样地中的顺序号，比如辽宁彰武－001－03，代表辽宁省彰武县1号样地的第3个样方，同一样地内，样方编号不能重复。

（二）样方面积 填写样方的实际面积。

（三）样方定位 GPS记载样方的经纬度和海拔高度。经纬度统一用度分格式，比如：某样地GPS定位为：E115°04.445′，N 42°27.998′，A 990m。

（四）样方照片编号在样方调查中，每个样方需要拍摄1张俯视照,其编号要与样方编号相同。俯视照是指在样方中心上方垂直向地面拍摄的照片，应涵盖样方整个范围。

（五）植被盖度测定指样方内各种植物投影覆盖地表面积的百分数。植被盖度测量采用目测法或样线针刺法。

目测法：目测并估计样方内所有植物垂直投影的面积。

样线针刺法：选择50米或30米刻度样线，每隔一定间距用探针垂直向下刺，若有植物，记做1，无则记做0，然后计算其出现频率，即盖度。

（六）草群平均高度 测量样方内大多数植物枝条或草层叶片集中分布的平均自然高度。

（七）植物种数 样方内所有植物种的数量。

（八）主要植物种名 填写样方内优势种或群落的建群种的规范中文名称、优良牧草种类（饲用评价为优等、良等的植物）。

（九）毒害草种数 样方内对家畜有毒、有害的植物种数量。

（十）主要毒害草名称 样方内对家畜有毒、有害的主要植物的规范中文名称。

（十一）产草量测定总产草量是指样方内草的地上生物量。通常以植被生长盛期（花期或抽穗期）的产量为准。

[剪割] 对草本、半灌木及高大草本，样方内植物齐地面剪割。矮小灌木及灌木只剪割当年枝条。

[鲜重] 将割下的植物按照可食产草量和总产草量分别测定鲜重。可食草产量是总产草量减去毒害草产量。

[风干重] 风干重是指植物经一定时间的自然风干后，其重量基本稳定时的重量。可将鲜草按可食用和不可食分别装袋，并标明样品的所属样地及样方号、种类组成、样品鲜重，待自然风干后再测其风干重。根据风干重可以推算该草地植物的重量干鲜比。

[产草量折算] 将样方内鲜草总产量和可食鲜草产量折算为单位面积内的产量，并按照干鲜比，分别折算单位面积的风干重。单位用千克/公顷。

六、具有灌木及高大草本植物草原样方调查

所调查的样地具有灌木和高大草本植物时，应按表2要求进行调查，在样地内布设100 m2的样方。在该样方内分别测定草本、半灌木及矮小灌木、灌木及高大草本两类植物的有关数据。

（一）填写样方编号和样方照片编号样方照片编号要标明该照片所在样方号。

（二）调查方法

测定草本、半灌木及矮小灌木：100 m2的样方内设置3个1m2草本 、半灌木及矮小灌木样方，测定内容和方法同表2，草本产量测量一律采用齐地面剪割，测定结果记录于表2，取3个样方的平均值作为100 m2内草本、半灌木及矮小灌木的测定结果。

测定灌木和高大草本：对80cm以上的高大草本和50cm以上的灌木产量的测定，采用测量单位面积内各种灌丛植物标准株（丛）产量和面积的方法进行。

1、记录灌丛名称

2、株丛数量测量：记载100 m2样方内灌木和高大草本株丛的数量。先将样方内灌木或高大草本按照冠幅直径的大小划分为大、中、小三类（当样地中灌丛大小较为均一，冠幅直径相差不足10%～20%时，可以不分类，也可以只分为大、小两类），并分别记数。

3、丛径测量：分别选取有代表性的大、中、小标准株各1丛，测量其丛径（冠幅直径）。

4、灌木及高大草本覆盖面积

灌丛面积按圆面积计算。

某种灌木覆盖面积=该灌木大株丛面积（一株）×大株丛数+中株丛面积（一株）×中株丛数+小株丛面积（一株）×小株丛数。

灌木覆盖总面积=各类灌木覆盖面积之和

5、灌木及高大草本产草量计算

分别剪取样方内某一灌木及高大草本大、中、小标准株丛的当年枝条并称重，得到该灌木及高大草本大、中、小株丛标准重量，然后将大、中、小株丛标准重量分别乘以各自的株丛数，再相加即为该灌木及高大草本的产草量（鲜重）。将一定比例的鲜草装袋，并标明样品的所属样地及样方号、种类组成、样品鲜重、样品占全部鲜重的比例等，待自然风干后再测其风干重。将样方（100平方米）内的所有灌木和高大草本的产草量鲜重和干重汇总得到总灌木或高大草本产草量，并分别折算成单位面积的重量，填入表3。

实际操作时，可视株型的大小只剪一株的1/3或1/2称重，然后折算为一株的鲜重。

6、样方（100平方米）内总产草量

样方内总产草量包括草本、半灌木及矮小灌木重量、灌木及高大草本重量，折合成每公顷的产草量。

总产草量=草本、半灌木及矮小灌木产草量折算×（100-灌木覆盖面积）/100+灌木及高大草本产草量折算合计。

七、草原保护建设工程效益调查

该项调查的目的是分析、评价草原保护建设工程实施后，项目工程区草原植被变化情况，按表4内容填写。

（一）摸清情况对本省（区、市）实施草原保护建设工程项目的情况进行详细摸底，掌握工程实施县（旗）的工程名称、面积、分布、建设时间、工程措施、投资情况等情况。

（二）样方编号和照片编号 例如，辽宁阜蒙－退－01-内和辽宁阜蒙－退－01－外，表示辽宁省阜蒙县退牧还草工程区内外第一组对照样方。样方编号和照片编号要一致。

（三）地面调查 在每个项目县（旗）的每一个工程项目内至少做2-3组（退牧还草项目做3—5组）工程区内、外对照样方，即每组包括工程区内的样方和工程区外基本等距地点的对照样方，并且每个对照组的工程区外样方应尽可能选在与工程实施前草原植被等状况基本一致的地段。不同组的工程区内、外对照样方应尽量分布在不同的工程区域内外，应能实事求是地反映项目工程的生态和经济效益。

八、家畜补饲情况调查

在做好地面调查的同时，要通过访问调查等方式获取草食家畜饲料结构状况，以便分析牧区、半牧区县（旗）的补饲情况。调查分为两级：一是以县（旗）为单位进行调查，调查各县（旗）总体补饲情况。二是以户为单位进行调查，入户调查补饲情况，所选择的典型户要有代表性，既能代表不同的区域（牧区、半农半牧区、农区），又能代表不同的养殖规模（大、中、小户），还能代表不同的养殖方式（放养、舍饲和半舍饲养殖）。 县级调查结果填入相应表格中。

（一）人工草地调查对本县（旗）的人工草地面积和产草量进行调查，产草量应折算为风干产草量。

（二）秸秆补饲调查 调查有关县（旗）和典型户农作物秸秆用于牲畜饲料的数量。

（三）青贮饲料量 调查用于饲喂牲畜的青贮玉米或其他青贮饲料的数量。

（四）粮食补饲量 调查玉米、豆类等粮食用于补饲的数量。

（五）补饲总天数指一年内补饲时间折合的总天数。

（六）放牧天数一年内放牧时间的总天数。补饲总天数加放牧总天数应为365天。

九、草原生态环境状况调查

省、地、县级草原监测职能部门可根据本地区已有的资料或野外调查人员对调查地区草地生态状况的总体评价，按照表7的要求，填写本行政区域内的草原生态状况信息。

退化、沙化、盐渍化分级标准参照《GB/T 19377天然草原退化、沙化、盐渍化的分级指标》。

十、数据报送

各省级草原监测职能部门对本省区内的地面调查数据和访问调查数据进行整理、审核和汇总，并按要求将有关数据、资料、报告于9月30日前报送农业部草原监理中心。

（一）草原监测数据汇总表

按照《全国草原监测技术操作手册》的要求，汇总表格，按时上报数据汇总表。

（二）草原监测地面数据库及照片

将地面监测数据全部录入草原监测地面数据管理系统，通过系统产生数据库，并按系统要求对样地、样方照片进行整理，按时上报数据库和照片。

（三）文字报告

各省级草原监测职能部门要在调查的基础上，对本省区草原资源与生态状况做科学分析，形成简要文字报告并按时上报。文字报告应包括如下内容：

草原资源与生态概况：本省区草原生产及与上年的比较（估测）、草原生态状况、载畜量、载畜平衡状况（估测）等。

监测工作开展情况：样地数、样方数、照片数量和容量、入户调查数、开展培训次数、参加培训人数、参加工作人数、工作起止时间、野外里程数（估测）、投入资金数等信息。

附件2

草原返青监测方法（试行）

在草原牧草返青时段赴草原实地开展监测，准确客观掌握草原牧草返青时间早晚、返青面积和比例，评价草原返青状况，对于合理安排草原和畜牧业生产活动、科学管理草原具有重要作用。农业部草原监理中心在总结近几年实践经验的基础上，制定了本监测方法。

一、基本定义

草原返青，指春季气温回升、水分条件适宜时，草原牧草结束休眠开始复苏，地面芽、地下芽萌发或老叶恢复弹性开始生长，植株或草原景观由黄变绿的过程。

草原返青期，指草原景观中从少量牧草返青开始到全部牧草返青为止的这段时期。根据返青比例不同，又可将返青期划分为返青初期、返青中期、返青后期。

二、草原返青判断标准

判断草原返青要从单株和景观两个水平上进行观测，单株返青是景观返青的基础。

（一）单株水平

不同种类牧草返青表现不同，以下列出几类主要牧草的返青判断标准。

1.禾本科草类:越冬植株露出心叶，老叶恢复弹性，由黄转青;由种子萌发的植株第一片叶开始露出地面。

2.豆科牧草：越冬植株的叶子变绿，出现新的小叶；由种子萌发的植株幼苗出土，两片子叶展开。

3.莎草科牧草：越冬植株从根茎长出幼芽露出地面，出现淡绿色叶片。

4.杂类草：杂类草种类多，菊科、藜科、百合科、蔷薇科、伞形科、唇形科等统称为杂类草。杂类草返青判断标准可参考禾本科或豆科。

5.灌木、半灌木：植株花芽突起，鳞片开裂，叶芽露出鲜嫩的小叶。

（二）景观水平

通过设置样地样方测定样方内植物的返青盖度百分率，用多个样方返青盖度的平均值代表景观内牧草返青比例，以返青比例来判断景观内草原返青的阶段和程度。

返青盖度百分率=进入返青期的植物盖度植物总盖度×100%

返青初期：从牧草开始返青到牧草返青比例达到40%的这段时期为返青初期。

返青中期：草原牧草返青比例处于40%～60%的这段时期为返青中期。

返青后期：草原牧草返青比例超过60%到全部返青的这段时期为返青后期。

三、地面观测与记录

客观、定量评价草原返青状况，需要在具有代表性的草原景观设置监测样地样方，详细观测记录。

（一）监测时间与频率

根据当地草原牧草返青的一般性规律，选取合适的时段赴草原实地开展返青监测，结合当年气温气象状况适当提前或推迟返青监测时间。条件较好的地区，要尽量在返青之前、返青前期、返青中期、返青后期分别进行监测；草原比较偏远、交通不便的地区要每年至少开展一到两次实地返青监测。

（二）监测内容

返青监测样地区划设置要尽量均匀，各主要草原类型都要设置监测样地。监测样地要相对固定，样地一旦选定不要轻易变动。要与国家级草原固定监测点日常监测工作结合，可在监测点内设置返青监测样地。每个样地至少布设3个样方，测定样方内返青植物盖度和总盖度，计算返青百分率。识别返青牧草的主要种类，观察返青和生长状态。拍摄返青照片，客观记录草原返青状态。每个样地拍摄1张景观照，反映样地全貌特征。每个样方拍摄1张俯视照，反映样地牧草特征。认真填写《草原返青监测调查表》，如实记录观测事项，填写监测数据。

（三）推算返青关键时间点

为便于地域间或年际间的分析比较，将样地返青率达到50%的日期作为返青关键时间点。每次实地监测结束后，要根据当时监测到的返青率、结合当时气象状况，按照当地草原植物返青的一般性规律，推算出返青率达到50%的日期，以此作为判断当年草原是否提前或推迟返青的基准。

四、评价与应用

（一）及时编写草原返青监测报告

野外返青监测工作结束后，要立即整理监测数据和原始资料，对当年草原返青状况做出分析评价，编写草原返青监测报告，为草原行政管理和决策提供参考，为基层生产安排提供指导。

（二）及时上报返青监测数据和信息

承担农业部布置返青监测任务的地区，要在每年5月20日前在返青监测数据和信息报送农业部草原监理中心，以便对全国草原返青形势做出分析判断。

附件3

草原植被长势监测评价方法（试行）

对草原生长状况和变化情况做出定性定量监测评价，即时掌握草原植被长势，对于合理安排草原生产活动、科学管理草原具有重要作用。农业部草原监理中心在近几年实践经验的基础上，制定了本监测评价的方法。

一、基本定义

草原植被长势，简单来说就是草原植被的生长状况和发展态势，具体是指草原植被在某一时间点或一定时间段的生长状况和变化态势，以及未来一段时间内的发展趋势。

草原植被长势指数，是用于定量反映和评价草原植被生长状况的指数。该指数无法直接监测获取，需要通过监测获取相关指标间接计算得出。

二、草原植被长势监测

在影响影响草原植被长势的诸多因素中，根据与长势的密切关系程度，选取草原生产力、盖度、高度作为监测草原植被长势的核心指标。草原生产力、盖度、高度是常规性的草原监测指标，具体监测方法按照《草原资源与生态监测规程》和《全国草原监测技术操作手册》执行。为增强数据的可比性和保证计算方法的科学，草原植被长势监测样地区划设置要尽量均匀，各主要草原类型都要设置监测样地；监测样地要相对固定，样地一旦选定不要轻易变动；监测时间要相对固定，6-8月每月20日（前后不超过3天）赴样地开展监测，获取产草量、盖度、高度等数据，记录草原植被生长的直观状态，拍摄反映草原植被生长情况的照片，每年同一时间重复监测。

三、草原植被长势分析与评价

（一）草原植被长势指数的计算

根据产草量、盖度、高度与草原植被长势的相关密切程度，分别赋予产草量、盖度、高度50%、30%、20%的权重。由于产草量、盖度、高度三个监测指标的计量单位和数量级完全不同，各指标数据不能进行简单加减运算，需要采用比值计算方法来解决这一问题。比值法需要确定对照和基准，把近5年平均或正常年份作为基准期，以基准期监测到的数据作为对照和基准数据。为使长势指数看起来更加直观，采用百分制来计算草原植被长势指数,把基准期的草原长势值定为100。在此前提下，草原植被长势指数计算公式表达如下：

G=50×Y/Yb+30×C/Cb+20×H/Hb

G为某一时段或某一时间点的草原植被长势指数；

Y、C、H分别为某一时段或某一时间点草原的产草量、盖度、高度；

Yb、Cb、Hb分别为基准期的产草量、盖度、高度。

有了某一监测样地在基准期监测得到的产草量、盖度、高度数据，通过当年同一时段在该样地监测获取相应的监测数据，就可以计算出该样地在该时段的草原植被长势指数。

（二）草原植被长势的评价

通过监测和计算出长势指数，就是对草原植被长势做出了定量评价。为便于对长势做出定性评价，需要对长势指数进行分档。按下表对长势指数进行分档，做出好、偏好、持平、偏差、差的五级定性评价。

| 长势指数G | G＜85 | 85≤G＜95 | 95≤G＜105 | 105≤G＜115 | G≥115 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定性判断 | 差 | 偏差 | 正常 | 偏好 | 好 |

四、有关要求

（一）本方法适用于对草原长势的地面监测工作

由于本方法是建立在草原实地设置样地获取样方监测数据基础上而形成的监测评价方法，因此本方法仅适用于对草原长势的地面监测评价工作，不适用于遥感监测方法，但可对遥感监测评价结果进行印证和校正。

（二）要处理好样地和区域尺度水平上的运用关系

本方法是在样地尺度水平上建立起来的监测评价方法，监测评价结果可以直接反应该样地所代表草原的长势情况，但不能准确客观地代表和反应较大区域草原的长势情况。要将该方法推广到区域水平上进行运用，必须对该区域内主要草原类型的长势同时进行监测评价，按各类型草原的面积权重比例赋予相应的长势指数权重，把各类型草原长势指数加权求和，才能计算出区域内草原植被长势指数，进而进行区域尺度水平上的草原植被长势评价。

草原植被长势观测调查表

调查单位：                         调查人：

| 调查日期 |  | 地点 （省、地、县、 乡、村） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样地 编号 |  | 经纬度 |  | 海拔（米） |  |
| 草原类型 |  | 地貌 |  | 坡向及坡位 |  |
| 利用方式 及利用状况 |  | 土壤墒情 | □干旱、□中等、□湿润（打“√”） （如用仪器测定，可填写数值） |  |  |
| 草原植被长势 目测综合评价 | □好、 □中、 □差 |  |  |  |  |
| 植被平均盖度（%） |  | 平均高度（cm） |  | 平均鲜草产量（kg/ha） |  |
| 定点景观 照片编号 |  | 俯视照片编号 |  | 平均干草产量（kg/ha） |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

附件4

辽西北草原沙化治理二期工程效果

监测技术规程

- 适用范围

本规程规定了辽西北草原沙化治理工程效果监测的内容和方法。

本规程适用于辽西北草原沙化治理工程区治理效果监测。

- 监测目的

按年度监测辽西北草原沙化治理工程区草原植被恢复和长势情况，对工程建设成效进行分析和评价。

- 监测内容

调查工程区和对照区草原样地基本特征，观测草原植被盖度、平均高度、产草量、种类变化情况,采集反映植被生长状况的影像资料。

- 监测方法

在GPS定位的基础上，选择典型样地，在样地内设置样方，对工程区和对照区定点、定时监测，获取草原植被盖度、平均高度、产草量指标变化数据，计数植物种数和新增植物名称，统计分析草原沙化治理效果。

  - 样地设置

在工程区和对照区设置样地时要求植被生境条件、植物种类组成和植被生长状况等具有相对一致性，辽西北草原沙化治理一期、二期工程地块按年度每5万亩设置1个监测样地。

  - 样方设置

样方设置要兼顾代表性和随机性。每个样地在工程区和对照区分别设置3组草本样方（每个样方含1个描述和测产样方、2个测产样方），样方间隔不少于250米；或3组灌木样方，不做重复。

  - 样方种类

4.3.1 草本及矮小灌木样方。样地内只有草本及矮小灌木植物时，布设样方的面积一般1平方米，若样地植被分布呈斑块状或者较为稀疏，可将样方扩大到2～4平方米。草本及矮小灌木的高度一般为草本80厘米以下、半灌木及矮小灌木50厘米以下，且不形成大株丛。

4.3.2 具有灌木及高大草本植物样方。样地内具有灌木及高大草本植物，且数量较多或分布较为均匀，布设样方的面积为100平方米。样方可为正方形（10米×10米）、长方形（20米×5米）和圆形（半径5.65米）。高大草本的高度一般为80厘米以上，灌木高度一般在50厘米以上。

  - 样地调查 （见附表1）

4.4.1 样地编号。按工程县（市、区）-样地依次编号，不得重复，如：建平-01。

4.4.2 草地类型

草地类。按照植物群落分类法，工程区草地类主要有温性草原类、温性草甸草原类、暖性草丛类、暖性灌草丛类。

草地型。由1～3个植物优势种组成，命名方式如：荆条+兴安胡枝子型，羊胡苔草+黄背草+杂类草型。

4.4.3 照片编号。每个样地监测时至少拍摄1张景观照片，并进行对应编号。

4.4.4 GPS定位。用GPS定位样地的经纬度和海拔高度，经纬度统一用度分格式，如：某样地GPS定位为：E119°26.293′，N 42°15.525′，A990米。

  - 草本及矮小灌木草原样方调查（见附表2）

4.5.1 样方编号。指样方在样地中的顺序号，按工程县（市、区）-样地-样方依次编号，如：建平-01-1，不得重复。

4.5.2 样方照片。至少拍摄1张俯视照、1张周围景观照片，并进行对应编号；俯视照是指样方的垂直照，周围景观照是指反映样方周围特征的景物的照片，编号要反映所属样地号及样方号。

4.5.3 植被盖度测定。指样方内所有植物的垂直投影面积占样方面积的百分比。植被盖度测量采用目测法或样线针刺法。

目测法：目测并估计1平方米内所有植物垂直投影的面积。

样线针刺法：选择50米或30米刻度样线，每隔一定间距用探针垂直向下刺，若有植物，记做1，无则记做0，然后计算其出现频率，即盖度。

4.5.4 草群平均高度。测量样方内大多数植物枝条或草层叶片集中分布的平均自然高度，单位为厘米。

4.5.5 植物种数。样方内所有植物种的数量。

4.5.6 植物种类。样方内主要的优势植物种类。

4.5.7 产草量测定。是指样方内植物地上部分的风干重，通常以植被物生长盛期的产量为准，单位为千克/公顷。

将样方内植物齐地面剪割，测定鲜重；将鲜草装袋，并标明样品的样方号、鲜重，待自然风干使其重量基本稳定后再测其风干重。

  - 具有灌木及高大草本植物草原样方调查（见附表2）

在100平方米的样方内随机设置3个1平方米草本样方，测定内容和方法同上；灌木按照冠幅直径的大小划分为大、中、小三类（当样地中灌丛大小较为均一，可以不分类，也可以只分为大、小两类），分别记数，剪取不同株型当年生长枝条并称重。装入样品袋，并标明样方号，待自然风干后测量风干重，计算样方总重。

样方（100平方米）总产草量=草本及矮小灌木产草量×（100-灌木盖度）/100+灌木及高大草本产草量

灌木及高大草本盖度=大株丛面积（1株）×大株丛数+中株丛面积（1株）×中株丛数+小株丛面积（1株）×小株丛数。

  - 产草量折算

公顷产草量（千克/公顷）=样方产草量（千克）×10000/样方面积（平方米）。

- 监测时间

每年8月20日-8月30日分别测定植被盖度、平均高度、产草量和植物种数。

- 影像采集

  - 工程成效景观照

拍摄能够体现沙化治理工程效果的景观照片每县（市、区）不少于10张，展现草原沙化治理后的宏观效果。

  - 成效对比照

每县（市、区）选择2个以上样地，拍摄同一地点（坐标点）、同一角度、同一视野（参照背景明显）、不同月份（6、8月）和年份的对比照。

  - 围栏内外景观对比照

每县（市、区）拍摄草原沙化治理围栏内外植被对比照不少于10张，照片应体现围栏及其内外的植被状况。

  - 监测工作照

每县（市、区）拍摄监测工作场景照10张。

  - 照片拍摄要求

照片拍摄应画面清晰、主题明确、内容完整、对比明显、主体突出、角度适宜、没有杂物。

- 工程评价

对工程项目建设前后植物高度、盖度、产草量和植物种数的变化情况，项目建设产生的生态效益和经济效益等进行客观评价。

- 资料留存

将各年度的全部监测文字资料和影像资料及时整理存档，专人专项负责，妥善保存。

附件5

辽宁省国家级草原固定监测点监测方法

- 一、监测内容

- 监测采用定期对不同观测小区的生态状况、植物群落特征及生产力、草原利用状况、草原灾害状况等进行地面调查、拍照、即时填写有关规范性表格的方法进行。具体监测区功能，监测内容、频率和监测方法参照表1、表2。

表1  监测小区功能一览表

| 监测小区名称 | 面积（亩） | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 常规监测区 | 15 | 定期进行植被、土壤采样、观测、拍照和记录。包括物候期记录、生长季每月测定群落地上生物量、盖度和高度；生长盛期测定物种数、毒害草；每月测定表层土壤含水量；每2年测定一次土壤主要物理和化学性质（如容重、土壤有机碳）。每月拍照，记录地表状况。 |
| 永久观测区 | 3 | 永久性围封，不进行任何采样和人为扰动，用于观察草原群落自然演替，生长季每月只作观测、拍照、记录。 |
| 刈割监测区 （火烧管理区）* | 5 | 秋季打草一次，打草前后监测高度、盖度、生产力和植物种类等，探究植被补偿生长能力。 通过实验评估火烧管理对于群落的影响。每年春季火烧一次，探究火烧管理对草原的影响，监测内容参考常规监测区。 |
| 科研试验区* | 7 | 在该区设置气象站；可开展各类型草原生态演替试验，为草原科研提供接口，充分发挥监测点作用。 |
| 合计 | 30 |  |

*：开展专项研究时

表2 固定监测点监测内容

| 监测项目 | 监测指标 | 监测频度和时间 | 主要内容和依据方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 植物群落特征及生产力 | 物候期观测 | 4-10月的每月1日和15日左右，条件允许可适当增加观测频率 | 记录返青期、开花期和凋落期时间；方法参考全国草原返青期地面观测技术要求。 |
|  | 群落照片 | 4-10月的每月1日和15日 | 方法参照下一节内容 |
|  | 高度 | 5-9月的每月1日和15日 | 方法参照《全国草原监测技术操作手册》 |
|  | 盖度 | 5-9月的每月1日和15日 |  |
|  | 总产草量 | 6-9月的每月1日和15日 |  |
|  | 可食产草量 | 6-9月的每月1日和15日 |  |
| 辅助区草原利用 | 利用方式 | 春、夏、秋、冬每季观测1次 | 参照《全国草原监测技术操作手册》，根据每个点实际情况，对辅助监测场进行记录 |
|  | 利用强度 |  |  |
| 生态状况 | 地表观测 | 6-9月的每月1日和15日 |  |
|  | 积雪厚度 | 12-2月的每月15日 | 在对照样地测15次，取平均值；测量时拍照，照片形式参考群落照片，照片名称表明“省区+县+日期+积雪厚度-厘米” |
|  | 凋落物量 | 9月15日 | 记录地表凋落物状况（g/m2） |
|  | 土壤水分 | 5-9月的每月1日和15日 | 0-20cm土层深度多次测定取平均值，每年利用土钻法校准一次 |
|  | 土壤质地、机械组成 | 8月15日 | 第一年测定本底数据，以后每3年测定一次；对于不具备测定条件的站点，可将样品送到省级科研院所有关实验室进行测定。（待测样品在进行化学测定前注意低温保存） |
|  | 土壤容重 | 8月15日 |  |
|  | 土壤含盐量 | 8月15日 |  |
|  | 土壤PH | 8月15日 |  |
|  | 土壤有机质 | 8月15日 |  |
|  | 土壤全氮含量 | 8月15日 |  |
|  | 生物多样性(记录植物种数，及盖度所占比、重量所占比，计算各自优势度) | 8月15日 | 方法参照GB 19377-2003《天然草地退化、沙化、盐渍化的分级指标》 |
| 草原灾害 | 鼠虫害 |  | 根据小区设置情况按相关标准进行监测。 |
| 其他社会经济指标调查(所在县的草原面积、牧户数、牲畜数、退化草原面积、人均收入等) |  |  | 每年测定一次，方法参照《全国草原监测技术操作手册》 |

备注：由于天气等原因，监测时间可前后变动2天。

二、调查记录方法

1.物候  植物长期适应一年中温度和水分之节律变化，形成的与此相适应的植物发展节律，称为物候。对于草原生态系统，主要记录群落的优势种和季相外貌的指示种，重点监测返青期、开花期（生长盛期）、凋落期（黄枯期）时间。观测物候的时间最好选在下午。

2.生物性指标  对于植被盖度、草群平均高度、产草量等常规生物性指标，可参照《全国草原监测技术操作手册》。

3.凋落物生物量  在测定地上生物量的剪草样方框内，用手将当年的凋落物捡起。将收集到的凋落物，按样方分别装入塑料袋内，编上样方号，带回实验室处理。在实验室内，用软毛刷清除凋落物上附着的土粒和污物，然后置于鼓风干燥箱内烘干称重。

4.土壤监测

土壤水分：如果做土壤剖面，可以简单分四级，分别用1、2、3、4代替；1表示干，土壤水分在凋萎系数以下；2为润，介于凋萎系数与田间持水量之间；3为潮，土壤水分高于田间持水量；4为湿，土壤孔隙充满水。

实地测定土壤水分时，可利用土壤水分快速测定仪在10～20 cm土层深度多次测定，取平均值，每年利用土钻法校准一次（用铝盒、烘箱等测定）。

土壤质地：一般用湿搓法，采用如下简易分类

a.砂土：干时抓在手中稍一松开即散落，润时可成团，但一碰即散。

b.砂壤土：干时手搓成团，但极易散落；润时搓成团后，用手小心拿起不会散开。

c.壤土：干时搓成团，小心拿起不会散；润时搓成团后，也不易散开。

d.粘土：干时呈坚硬块状，湿时可搓捻圆环状。

土壤样品采集与处理

土壤性质一般比较稳定，如全量化学组成、机械组成等性质可3～5年测定一次。土壤性质的分析与测定的目的不同，因而采样方法也不同。为了确定土壤的类型，其分析样品的采集可沿土壤剖面分层采样。而为了农业化学目的，其采样一般在试验区内多点采样，一般采样0～20 cm，多点混合。

a.从野外采集的土样，在剥除土壤以外的侵入体后，铺于干净的白纸上，自然风干。

b.当土样达到半风干状态后，及时捏碎大土块。

c.将土样平铺于木板或塑料板上，用木棍压碎，用四分法留取待分析土样约500g左右，处理过程中及时清除残根、石子等杂物。

d.供PH、有效养分等分析的土样用10号筛处理。

e.供土壤矿质成分的全量分析及有机质、全氮等化学分析，需用100号或60号筛处理。

f.过筛后土样充分混匀后装入玻赛广口瓶或塑料瓶中保存。并在瓶内外各附一张标签，保存供分析之用。

土壤容重的测定：又称土壤密度，指单位容积烘干土的质量。容重小，表明土壤比较疏松，孔隙多，通透性好，反之表明土体紧实，结构性和通透性较差。测定土壤容重常采用环刀法。用环刀取代表性的原状土，称重并计算单位容积的烘干土质量，即为土壤容重。测定容重所用主要设备是不锈钢环刀（通常直径5cm，环高5cm容积约为100cm3）。

其他机械组成、土壤含盐量、土壤PH、土壤有机质、土壤全氮含量等指标测定方法可参照本汇编推荐的有关参考书。监测点在第一年测定本底数据，以后每3～5年测定一次；对于不具备测定条件的站点，可将样品送到省级科研院所有关实验室进行测定。

5.生物多样性

在样方内记录植物种数，并分别估测每种植物相对覆盖度和相对重量值，计算每种植物的综合算术优势度(SDR)。

SDR=(C’+P’)/2

其中，C‘为某种植物的相对覆盖度值。用该种植物的投影盖度（C）的绝对值（%）除以群落各种植物总的投影盖度绝对值的比值；P’为某种植物的相对重量值。用该种植物齐地面剪割的地上部重量（P）绝对值除以群落地上部各种植物总重量绝对值的比值。

当SDR值大于60%时，该植物为群落的优势种；两种植物的SDR值同时都大于60%时，该两种植物为共同优势种。

三、照片记录方法

获得长时期连续的、清晰的样地景观照片，能够客观反映样地所在的草原生态系统动态变化规律。在国家级草原固定监测点拍摄和保存样地照片过程中，应注意以下事项：

1.拍摄内容  拍摄的野外监测照片为观测场地的景观照片，取景构图过程中应把观测场地中央的定位拍照标识桩充当参照物，使照片能够清晰反映样地的草原类型、地形、地貌、植被盖度和草群高度等。在不同季节、不同年份拍摄时，应当保证取景构图的一致性，从而让其他监测人员容易辨认。取景时可参考特殊地形或标志性植物（如小灌木）。另外，为清晰记录样地的盖度、群落组成等状况，还应当拍摄样地的俯视照片，并存入档案。

2.拍摄技巧  在野外拍摄草原景观照片时，应当注意拍摄技巧，注意取景、聚焦、景深和用光等。

3.照片编号  在拍摄照片时，照片中应包括打印的照片编号。照片编号应当依据固定监测点编号、小区名称、日期等有关信息，如0032-常规-2011-03-12或0032-常规-2011-03-12F，其中F代表俯视。监测人员在返回办公室后，应当对所拍摄的照片进行归类、整理，并于每年年底刻录到光盘中作一次备份。

四、资料管理

1.表格填写  在固定监测点监测过程中，监测人员应该认真填写附表1-4的有关内容，有关技术方法可参照《全国草原监测技术操作手册》。对于监测过程中遇到的问题及时向省区固定监测技术组反映，由各省区监测专家协助解决。

2.工作记录  每个国家级草原固定监测点应配备专用的工作记录本，对每次的监测工作情况进行记录。记录内容包括监测时间、参加人员、监测内容、原始数据、特殊情况备注等。

3.资料存储  每次野外监测工作结束后，每个监测点负责人应指定专人对样品和资料进行整理，包括样品测定、样品存储、数据输入电脑、上传数据，填写工作记录等。所有电子文档和有关数据应当每月用光盘备份一次。每个国家级草原固定监测点应配备专用资料柜对监测资料进行存储。

五、数据报送

- 1.监测数据上报  各县（市）固定监测点每月月底将地面监测数据全部录入并上报国家级草原固定监测点数据管理系统，通过系统产生数据库，并按系统要求对样地、样方照片进行整理，按时上报数据库和照片。

- 2.监测数据汇总  各省区固定监测工作领导小组对本省区内的固定监测点的地面调查数据、照片和有关资料进行整理、审核和汇总，并按农业部要求将有关数据、资料、报告于9月30日前报送农业部草原监理中心。

3.文字报告  各县（市）固定监测点每年10月10日前应当对本固定监测点的监测工作开展情况、主要监测结果等内容进行归纳分析，完成本监测点年度报告，并将其报送省（区）级固定监测工作领导小组。各省区固定监测工作领导小组要在调查的基础上，对本省区各个固定监测点草原监测情况做科学分析和汇总，形成简要文字报告并于每年10月20日前上报农业部草原监理中心。文字报告应包括如下内容：

（1）本省区固定监测点基本情况：地理分布、基本情况、监测点布置情况（刈割监测区、火烧管理区、科研试验区，以及对照样地的布置）。

（2）监测工作开展情况：样地数、样方数、照片数量和容量、入户调查数、开展培训次数、参加培训人数、参加工作人数、工作起止时间、野外里程数（估测）、样品分析测定和资金使用情况等信息。

（3）草原资源与生态概况：通过固定监测点资料汇总分析本省（区）草原生产及与上年的比较（估测）、草原生态状况、载畜量、载畜平衡状况等。

六、时间安排

| 月份 监测内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 积雪厚度 | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |
| 物候期观测、群落照片 |  |  |  | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |  |  |
| 高度、盖度 |  |  |  |  | ** | ** | ** | ** | ** |  |  |  |
| 产草量、地表观测 |  |  |  |  |  | ** | ** | ** | ** |  |  |  |
| 凋落物量 |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 土壤水分 |  |  |  |  | ** | ** | ** | ** | ** |  |  |  |
| 土壤理化、生物多样性 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |
| 利用方式、强度 |  |  | 一次 |  |  | 一次 |  |  | 一次 |  |  | 一次 |
| 社会经济指标 | 每年测定一次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：*为每月15日，**为每月1日和15日

附件6

草原综合植被盖度监测技术规程

（试行）

1 范围

本规程规定了草原综合植被盖度监测的内容和方法。

本规程适用于全国各级行政区域天然草原综合植被盖度监测。

2 规范性引用文件

下列文件对本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

NY/T 1233-2006  草原资源与生态监测技术规程

《全国草原监测技术操作手册》（2007年版）

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本规程。

3.1 草原综合植被盖度

指某一区域各主要草地类型的植被盖度与其所占面积比重的加权平均值。它主要定量反映大尺度范围内草原的生态质量状况，直观表现较大区域内草原植被的疏密程度。

3.2 植被盖度

样方内各种草原植物投影覆盖地表面积的百分数。

3.3 样方

样地内具有一定面积的用于定性和定量描述植物群落特征的取样点。

4  样地样方设置

4.1样地设置

4.1.1  基本要求

监测样地设置应以县（旗）为基本单位，原则上县（旗）及以下行政区草原综合植被盖度的测算基础应以草原类型为单位，不以行政区划为单位。草原类型比较单一的县（旗），也可以依据当地乡镇区划并结合草场分布进行样地布设。

4.1.2  设置原则

按NY/T 1233-2006和《全国草原监测技术操作手册》（2007年版）要求执行。

4.1.3  样地数量

在对县（旗）按乡镇或不同类型草原面积划分权重时，县以下可设10个以内的权重区域（每个区域设3-5个样地），同一个权重区域内各样地数据可认为代表性相同，只取算术平均值，以便架构形成一套由点到面，由小行政单元到大行政单元的权重体系。草原面积较大的县（旗），每50万亩至少设置1个监测样地，成片面积大于10万亩的草原，每片至少设置3个监测样地。

4.1.4  样地分布

每个县（旗）样地布局尽量参考当地草地资源调查资料、草地资源图及近期遥感影像等，辅助参考全国1：100万草地资源图。明确本县（旗）草地类型数量及每个类型设置样地数量后，应在资源图上确定每个样地的大致位置，经过实地探查后，结合代表性强、交通便利等条件后确定样地具体位置。

4.2  样方设置

4.2.1 设置原则

按NY/T 1233-2006和《全国草原监测技术操作手册》（2007年版）要求执行。

4.2.2 样方种类

按《全国草原监测技术操作手册》（2007年版）要求执行。

4.2.3 样方形状

按《全国草原监测技术操作手册》（2007年版）要求执行。

4.2.4 样方数量

按《全国草原监测技术操作手册》（2007年版）要求执行。

5.2 监测时间和盖度测定

5.2.1 监测时间

应选取各地草原植被生长盛期开展植被盖度监测，每年监测时间应基本相同，保证监测结果具有较好的可比性。

5.2.2 盖度测定

样地内设置样方盖度的平均值即为样地盖度。第一次在某样地测定时应同时使用目测法和针刺法，以后监测时可只采用目测法。

6  监测方法

6.1 全国草原综合植被盖度的测算

6.1.1  全国草原综合植被盖度为各省区草原综合植被盖度乘以本省区草原面积权重之和。

6.1.2  各省区草原面积权重为该省区天然草原面积占全国参与计算的各省区天然草原面积之和的比例。

6.1.3   具体公式

G=k=1nGk⋅Ik

G——全国综合植被盖度；

Gk——某省（区、市）的综合植被盖度；

Ik——某省（区、市）综合植被盖度的权重；

k——某省区的序号；

n——参与计算省区的总数；

Ik=MkM1+M2+⋯+Mn

Mk——某省（区、市）的天然草原面积；

（注：Mk根据1995年农业部畜牧兽医局主编《中国草地资源数据》）

6.2 省级行政区草原综合植被盖度的测算

6.2.1 省级行政区域草原综合植被盖度的计算方法与全国草原综合植被盖度的计算方法相同，计算基础是各县级行政区草原综合植被盖度及其权重。

6.2.2各县级行政区权重为各县级行政区天然草原面积占该省（区、市）参与计算的县（旗）天然草原面积之和的比例。

6.2.3地市级行政区草原综合植被盖度的测算方法可参照以上方法。

6.3 县级行政区域草原综合植被盖度的测算

6.3.1  县级行政区域草原综合植被盖度的测算方法与省级行政区域草原综合植被盖度的计算方法基本相同，计算基础是该县（旗）内不同类型草原的植被盖度。

6.3.2  权重为各类型天然草原面积占该县（旗）天然草原面积的比例。

6.3.3  各类型草原盖度应是该类型草原所有监测样地植被盖度的算数平均值。

6.3.4  县级以下行政区域草原综合植被盖度的测算方法可参照以上方法。

7 误差控制

7.1 合理确定县级行政单元的权重系数

应按草原面积比重架构县行政单元的权重系数，体现科学性，并相对固定。

7.2 合理设置样地

7.2.1 样地数量

各省区在监测综合植被盖度时，应明确纳入全省区监测体系的县（旗）范围以及各县（旗）的监测样地数量。

7.2.2 样地位置

各行政区域内样地的数量和位置应基本固定。每个样地盖度测量值与该草原类型平均植被盖度的误差不得大于10个百分点，否则该样地不参与计算。

7.3 数据验证

7.3.1 拍照验证

可通过拍摄样地景观照和样方垂直照，来分析比较当年盖度与该样地往年的照片和盖度值，以验证样地植被盖度。

7.3.2 遥感数据验证

可分析多年的监测样地实测值与时相接近的MODIS数据的相关性，判断监测数据的准确率。